## Земляні роботи 2023
№п/п | Замовник | Адреса замовника | Вид робіт та адреса | Дія Дозволу |  |  | Примітка | Відновлювальні роботи дорожнього покриття | Дата перевірки обєктів | Примітки
|  |  |  | з | по | 57
1 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | монтажні роботи по влаштуванню водопровідної мережі вул. Хащинської Рими | 2023-02-06 | 2023-04-06 | 1 | Продовження терміну дозволу №27 2020р | передбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття | 2023-06-21
2 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | монтажні роботи по влаштуванню водопровідної мережі вул. Ружучки Іржи | 2023-02-06 | 2023-04-06 | 1 |  | передбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття | 2023-06-21
3 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | монтажні роботи по влаштуванню водопровідної мережі вул. Західна | 2023-02-06 | 2023-04-06 | 1 |  | передбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття | 2023-06-21
4 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | заміна каналізаційної мережі вул. Закарпатська, 10 | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 1 |  | передбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття | 2023-06-21
5 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | заміна каналізаційної та водопровідної мережі вул. Свято-Михайлівська, 31 | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 1 |  | передбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття | 2023-06-21
6 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | заміна каналізаційної мережі вул. Свято-Михайлівська, 35 | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 1 |  | передбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття | 2023-06-21
7 | Сусол Володимир Вікторович | вул. Росвигівська,24, кв. 30 | влаштування водопостачання та каналізаційної мережі вул. Пашкуя Золтана, 44 "А" | 2023-03-20 | 2023-05-20 | 1 |  | передбачено проведення відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
8 | ТзОВ "Нова-іва Груп" | вул. Росвигівська, 2 "Ж", офіс 1 | будівництво зовнішніх електричних мереж вул. Яворницького Дмитра | 2023-03-20 | 2023-05-20 | 1 |  | не потребує відновлення дорожнього покриття (зелена зона) | 2023-06-21
9 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | влаштування водопровідної мережі вул. Гулака - Артемовського Семена | 20.03.03 | 2023-05-20 | 1 |  | передбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття | 2023-06-21
10 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | влаштування водопровідної мережі вул. Миклухо-Маклая Миколи | 20.03.03 | 2023-05-20 | 1 |  | передбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття | 2023-06-21
11 | ПП "ПРОКК" | пл. Духновича Олександра, 15, прим.2 | прокладання оптоволоконного кабелю (пл. Духновича Олександра, біля ЗОШ №20) | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
12 | ТОВ "ДВС-КОМ" | вул. Зріні Ілони, 100 | ремонт кабельного колодязя оптично-волоконної мережі по вул. Зріні Ілони, 103 | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
13 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | відключення водопровідного вводу по вул. Недецеї Яноша, 39 | 2023-03-27 | 2023-05-27 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
14 | ТОВ "Електро-буд" | с. Оноківці, вул. Дитяча, 1 "Б" | прокладання кабелю електропостачання будівлі торгівлі по вул. Верді, д.1 | 2023-03-27 | 2023-05-27 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
15 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | заміна каналізаційної мережі по вул. Волошина Августина | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
16 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | заміна водопровідної мережі по вул. Затишна | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
17 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | заміна водопровідної мережі по вул. Баторі Жофії | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
18 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | заміна водопровідної мережі по вул. Вакуленчука Григорія | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
19 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | заміна водопровідної мережі по вул. Павловича Олександра | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
20 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | заміна водопровідної мережі по вул. Попрадова Юлія | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
21 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | заміна водопровідної мережі по вул. Текелі Імре | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
22 | ТОВ "ДВС-КОМ" | вул. Зріні Ілони, 100 | ремонт кабельного колодязя оптично-волоконної мережі по вул. Зріні Ілони, 103 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
23 | ПАТ "Укртелеком" | м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 4 | відновлення кабельного вводу на з/б опору по пл. Духновича Олександра, 14-16 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
24 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | влаштування водопровідної та каналізаційної мережі по вул. Ряшка Віктора, 5 "А" | 2023-05-08 | 2023-06-08 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21 | не відновлено
25 | ТОВ "Хаслінгер Штальбау Україна" | провулок Пивоварний, 2 | підключення водопостачання та каналізації по вул. Окружна, 37 "А" | 2023-05-08 | 2023-07-08 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття | 2023-06-21
26 | Касал Марина Іванівна | вул. Митрополита Володимира, 40, кв.12 | підключення водовідведення по вул. Лінтура Петра, 3 | 2023-05-08 | 2023-07-08 | 1 |  | передбачено підсипку щебнем
27 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | підключення водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Соборна, 58 "А" | 2023-05-29 | 2023-07-29 | 1 |  | передбачено підсипку щебнем
28 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | влаштування водопровідних мереж по вул. Луціва Миколи | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 1 |  | передбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття
29 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | влаштування водопровідних мереж по вул. Неймана Балтазара | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 1 |  | предбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття
30 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | влаштування водопровідних мереж по вул. Жуковського Миколи | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 1 |  | предбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття
31 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | влаштування водопровідних мереж по вул. Бурча Василя | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 1 |  | предбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття
32 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | влаштування водопровідних мереж по вул. Яворницького Дмитра | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 1 |  | предбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття
33 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | влаштування водопровідних мереж по вул. Виноградна | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 1 |  | предбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття
34 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | влаштування водопровідних мереж по вул. Братів Шерегіїв | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 1 |  | предбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття
35 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | влаштування водопровідних мереж по вул. Глібова Леоніда | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 1 |  | предбачено проведення поточного ремонту дорожнього покриття
36 | ТОВ ВКП "Шляхрембуд" | вул. Пряшівська, 11 | прокладання каналізації по вул. Пряшівська, 11 | 2023-05-29 | 2023-07-29 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
37 | Басараб Марія Василівна | вул. Кооперативна, 36, кв.53 | підключення до мереж водопостачання по вул. Північна, 49 | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 1 |  | передбачено підсипку щебнем
38 | КП "Міськводоканал" | вул. Духновича Олександра, 103 "В" | заміна водопровідних мереж по вул. Сагайдачного Петра, вул. Стефаника Василя | 2023-06-19 | 2023-09-19 | 1 |  | передбачено підсипку щебнем
39 | ТОВ "Омета-Карпати" | вул. Валленберга Рауля, 14 | заміна каналізаційної мережі нежитлового приміщення по вул. Духновича Олександра, 86 | 2023-06-26 | 2023-08-26 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
40 | ПрАТ "Закарпаттяобленерго" | вул. Грушевського Михайла, 25 | прокладання кабелю для приєднання до електромереж по вул. Зріні Ілони, 67 | 2023-06-26 | 2023-08-26 | 1 |  | передбачено підсипку щебнем (грунтова дорога)
41 | ТОВ "Реглес-С.І.С." | Мукачівський р-н, с. Буковинка, 233 | будівництво водопроводу по вул. Проніна Василя, вул. Гастелло Миколи | 2023-07-04 | 2023-10-04 | 1 |  | передбачено підсипку щебнем
42 | Релігійна організація Релігійна громада Пресвятого Імені Діви Марії Римсько-Католицької Церкви | м. Мукачево, вул. Баллінга Яноша, 33 "Б" | підключення до мереж водопостачання та водовідведення по вул. Баллінга Яноша, 33 "Б" | 2023-07-11 | 2023-09-11 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
43 | Мицик Даніела Павлівна | м. Мукачево, вул. Коцюбинського Михайла, 26 | підключення до мереж водопостачання та каналізації по вул. Потушняка, 36 | 2023-07-24 | 2023-09-24 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
44 | ТОВ "Омета-Карпати" | м. Мукачево, вул. Валленберга Рауля, 14 | заміна каналізаційної мережі по вул. Ужгородська, 40 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
45 | ТОВ "К8Е" | м. Мукачево, вул. Валленберга Рауля, 36, прим. 2 | інженерні вишукування по вул. Набережна Незалежності, 1 "Б" | 2023-07-31 | 31.09.2023 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
46 | ФОП Ішков Віктор Вікторович | м. Мукачево, вул. Зріні Ілони, 226 | підключення до мереж водопостачання та каналізації по вул. Данила Галицького, 21 | 2023-07-31 | 31.09.2023 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
47 | ТОВ "ОМета-Карпати" | м. Мукачево, вул. Валленберга Рауля, 14 | влаштування каналізаційної та водопровідної мережі по вул. Ужгородська, 29 | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
48 | КП "Міськводоканал" | м. Мукачево, вул. Духновича Олександра, 103 "В" | ремонтні роботи водопроводу по вул. Недецеї Яноша, 2 | 2023-08-14 | 2023-10-14 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
49 | ТОВ"Електро-БУД" | с. Оноківці, вул. Дитяча, 1 "Б" | приєднання до електричних мереж до житлових будинків м. Мукачево, Латорийний двір, 3, прим.4 | 2023-08-21 | 2023-09-03 | 1 |  | пердбачено відновлення дорожнього покриття
50 | ТОВ "Реглес-С.І.С." | Мукачівський р-н, с. Буковинка, 233 | реконструкція інженерних мереж вул. Героїв Гостомеля | 2023-08-29 | 2023-10-29 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
51 | ПрАТ "Закарпаттяобленерго" | м. Мукачево, вул. Грушевського Михайла, 25 | прокладання кабельних ліній пл. Кирила і Мефодія, 33, 35 | 2023-08-29 | 2023-10-29 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
52 | Петьовка М. | м. Мукачево, вул. Дем"яна Луки, 10 | влаштування водопостачання та водовіжведення вул. Дем"яна Луки, 10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
53 | Гедьо Михайло Володимир | м. Мукачево, вул. Свалявська, 36 | підключення до газорозподільчої системи по вул. Музикальна, 16 А | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
54 | Білявський Микола Олегович | с. Павшино, вул. Молодіжна, 1 | підключення до газорозподільчої системи с. Павшино, вул. Молодіжна, 1 | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
55 | ТОВ "Вега-Карпати" | м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, 40/19 | заміна водопостачання та водовідведення по вул. Грушевського Михайла, 10 | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
56 | Саркісян Е.Ф. | м. Мукачево, бульвар Гойди Юрія, 5А, кв. 28 | підключення до каналізаційної та водопровідної мережі по вул. Яворницького Дмитра, 55 | 2023-09-26 | 2023-11-26 | 1 |  | передбачено відновлення дорожнього покриття
57 | Худан Е.М. | м. Мукачево, вул. Франка Івана, 133 | підключення до каналізаційної мережі по вул. Пряшівська, 9А/3 | 2023-09-26 | 2023-11-26 | 1 |  | передбачено підсипку щебнем