## 2021
№ п/п | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ТПКВКМБ | Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Перелік об'єктів, на які використані кошти, їх місцезнаходження | Загальний обсяг фінансування будівництва | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на початок року | Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на кінець бюджетного періоду | [10 empty] | Уточнений план на 01.10.2021 | % завершеності будівництва об’єктів на звітну дату | Використано з початку року | [9 empty] | Залишок станом
| 1516030 | 6030 | 0620 | Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Мічуріна Івана, 1, 1А у м. Мукачево" (коригування) | 4081648 | 0.96113 | 30.8799 | 4042418 | 2821237.92 | 349900 | 2676620 |  |  |  | 1015898 |  | -1016154 | -1805083.92 |  | 1221180.08 | 2.1774 | 49644 |  |  |  |  | 49644 |  |  |  |  | 1171536.08
| 1517321 | 7321 | 0443 | Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ № 13 по вул. Росвигівська, 13 в м. Мукачево | 2476300 | 0 | 93.9426 | 2476300 | 150000 | 1700000 |  |  |  |  | 626300 |  |  |  |  | 2326300 | 18.0657 | 447360.78 |  |  |  | 59518.95 |  |  |  |  | 387841.83 | 1878939.22
| 1517321 | 7321 | 0443 | Капітальний ремонт благоустрою території Мукачівського ліцею № 10 по вул. Драгоманова Михайла, 66 в м. Мукачево | 2744818 | 0 | 95.7739 | 2744818 | 115999.6 | 1500000 |  |  |  |  | 1044818.4 | 84000 |  |  |  | 2628818.4 | 64.3674 | 1766769.13 |  |  |  | 48510.52 | 12600 |  |  | 1705658.61 |  | 862049.27
| 1517321 | 7321 | 0443 | Капітальний ремонт водопостачання та санвузлів Мукачівської гімназії № 9 по вул. Космонавтів, 31 в м. Мукачево | 1576114 | 0 | 92.487 | 1576114 | 118414 |  |  |  | 721700 |  | 736000 |  |  |  |  | 1457700 | 3.5722 | 56302.52 | [5 empty] | 6565.68 | 49736.84 |  |  | 1401397.48
| 1517321 | 7321 | 0443 | Капітальний ремонт благоустрою території СШ І-ІІІ ст. № 16 по вул. Шевченка Тараса, 68 в м. Мукачево | 3750293 | 0 | 97.9202 | 3750293 | 78000 | 3000000 |  |  |  |  | 672293 |  |  |  |  | 3672293 | 13.5715 | 508970.72 |  |  |  | 61815.79 |  |  |  | 447154.93 |  | 3163322.28
| 1517321 | 7321 | 0443 | Капітальний ремонт головного та двох бічних фасадів з укріпленням стін та фундаменту ДНЗ № 12 по вул. Маргітича, 7 в м. Мукачево. Коригування | 2171243.96 | 93.2643 | 96.0277 | 146248.48 | 86248.48 |  |  | 60000 | [7 empty] | 60000 | 93.8533 | 12789.47 | [6 empty] | 12789.47 |  |  | 47210.53
| 1517321 | 7321 | 0443 | Капітальний ремонт благоустрою та пристосування для сучасного використання території в існуючих межах Мукачівської гімназії, Мукачівський НВК "ДНЗ - ЗОШ І ст. - гімназія" по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м. Мукачево | 3000000 | 0 | 9 | 3000000 | 2730000 |  |  |  | 250000 | 2750000 |  |  | -2730000 |  |  | 270000 | 8.313 | 249390.22 | [8 empty] | 249390.22 | 20609.78
| 1517322 | 7322 | 0443 | Капітальний ремонт фельдшерсько акушерського пункту по вул.Головна, 66 в с. Шенборн Мукачівської територіальної громади | 1733102 | 0 | 100 | 1733102 | 0 |  |  |  | 500000 |  | 1233102 |  |  |  |  | 1733102 | 3.2553 | 56417.36 | [6 empty] | 49736.84 | 6680.52 |  | 1676684.64
| 1517324 | 7324 | 0443 | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі по пл. Кирила і Мефодія, 30 в м. Мукачево | 1880137 | 0 | 99.7775 | 1880137 | 4183 | 1600000 |  |  |  |  | 275954 |  |  |  |  | 1875954 | #REF! | 59105.52 | [5 empty] | 9327.12 | 49778.4 |  |  | #REF!
| 1517325 | 7325 |  | Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ по вул. Духновича Олександра, 93 в м. Мукачево | 20031212 | 68.7811 | 87.4917 | 6253514.04 | 2505568.41 | 2500000 | 1228367.53 |  |  | 20000 |  |  | -421.6 | -0.3 |  | 3747945.63 | #REF! | 3747945.63 | 1479319.67 | 1730266.03 | 434316.53 | 21000 | 48600 | 23500 | 10943.4 |  |  | 0
|  | 7463 |  | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070717 (Мукачево - Берегове - КПП "Лужанка") - Дерцен - Форнош км 0+000 - км 11+200 Закарпатської області. Коригування. | 2000000 | 0 | 100 | 2000000 | 0 | [6 empty] | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 0 | 0 | [9 empty] | 2000000
|  | 1171 |  | Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування | 19162775.57 | 0.9 | 54.807 | 18828646.67 | 8660223.77 | [9 empty] | 10168422.9 | 10168422.9 | 0 | 0 | [9 empty] | 10168422.9
|  | 1172 |  | Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування | 13048900 | 0 | 100 | 13048900 | 0 | [9 empty] | 13048900 | 13048900 | 0 | 0 | [9 empty] | 13048900