Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

23.11.2021 № 466

Додаток 1

до Програми реформування та підтримки

водопровідного та каналізаційного

господарств на території Мукачівської

міської територіальної громади

на 2020 -2022 роки в новій редакції

1. Ресурсне забезпечення Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки
2. в новій редакції

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | | | Усього витрат на виконання програми |
| І | ІІ | ІІІ |
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 2710,0 | 118711,44 | 47965,0 | 169386,44 |
| державний бюджет | *-* | *-* | *-* |  |
| обласний бюджет | - | - | - |  |
| Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 2710,0 | 118711,44 | 47965,0 | 169386,44 |
| кошти не бюджетних джерел | - | - | - |  |
| Інші | *-* | *-* | *-* |  |

Секретар міської ради Яна ЧУБИРКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

23.11.2021 № 466

Додаток 2

до Програми реформування та підтримки

водопровідного та каналізаційного

господарств на території Мукачівської

міської територіальної громади

на 2020 -2022 роки в новій редакції

Перелік заходів і завдань

Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території

Мукачівської міської територіальної громади на 2020 -2022 роки

в новій редакції

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: | | | Результативні показники |
| I | II | III |  |
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
| 1. | **Дотація комунальному підприємству на покриття збитків** | |  |  |  |  | **54009,04** |  | Безперебійне та якісне  водопостачання та  водовідведення  споживачам  Мукачівської міської ТГ |
| 1.1 |  | Оплата електроенергії | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 8000,0 |  |
| - | 30809,04 | - |
| ММКП «Мукачівводоканал» |
| 1.2 |  | Заробітна плата та ЄСВ | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської  міської територіальної громади |  | 2000,0 |  |
| - | 13200,0 | - |
| ММКП «Мукачівводоканал» |
| **2** | **Підтримка водопровідного та каналізаційного господарств** | |  |  |  | **1 302,0** | **1615,0** | **250,0** | Безперебійне та якісне |
| 2.1 |  | Експертна оцінка вартості запасів питних підземних вод водозаборів | 2020 рік; 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 120,0 |  | 50,0 | споживачам |
| 2.2. |  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами підземних вод водозаборів | 2020-2022 рр | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 1182,0 |  | 50,0 | Мукачівської міської ТГ |
| 2.3 |  | Геолого-гідрологічне і санітарно- геологічне обстеження району робіт із обробкою і систематизацією архівних та фондових матеріалів | 2022 р | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 50,0 | безперебійне |
| 2.4 |  | Отримання спеціального дозволу на водовідведення та очищення стічних вод | 2022 р | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 100,0 | та якісне |
| 2.5 |  | Заміна дворових водопроводів будинку № №22;24; 26;28; по пл.. Кирила і Мефодія | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 400,0 |  |  |
| 2.6 |  | Заміна дворових водопроводів будинку № № 4;5;6; 8; 11;12;13;16;18;19;20;21; 23;24;25; 31; 33;35,36 по вул.. Ілони Зріні | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 900,0 |  |  |
| 2.7 |  | Придбання з’єднувальних деталей водопровідних мереж | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 132,5 |  |  |
| 2.8 |  | Придбання вказівників пожежних гідрантів | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 87,5 |  |  |
| 2.9 |  | Виготовлення технологічної схеми розробки водозабору питних підземних вод «Чинадіївський» | 2021 рік | ММКП «Мукачівводоканал» | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 46,0 |  |  |
| 2.10 |  | Проведення експертизи та погодження технологічної схеми розробки водозабору питних підземних вод «Чинадіївський» | 2021 рік | ММКП  «Мукачівводоканал» | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 49,0 |  |  |
| **3.** | **Реформування водопровідного та каналізаційного господарств** | |  |  |  | **1 408,0** | **63087,4** | **47715,0** | водопостачання |
| 3.1 |  | Розробка ТЕО каналізування населених пунктів ,які ввійшли в склад Мукачівської міської ТГ | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 175,0 |  |  | та |
| 3.2 |  | Розробка ТЕО водопостачання населених пунктів, які ввійшли в склад Мукачівської ТГ | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 170,5 |  |  |
| 3.3 |  | Проєктні роботи «Реконструкція свердловинного водозабору Чинадієво по захисту його від паводків з технічним переоснащенням і оптимізацією в м.Мукачево Закарпатської області» | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 290,8 |  |  |
| 3.4 |  | Проектні роботи з підключення зливної каналізації мікрорайону «Росвигово» до КНС №7(будівництво) станції перекачки зливної каналізації | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 172,0 |  |  | водовідведення |
| 3.5 |  | Проектні роботи по реконструкції КНС №10 | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 150,0 |  |  | споживачам |
| 3.6 |  | Коригування проекту будівництва системи водовідведення с. Павшино Мукачівського району | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 123,0 |  |  | Мукачівської |
| 3.7 |  | Коригування проєкту «Будівництво водопровідної мережі в с. Павшино» | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 146,0 |  |  |
| 3.8 |  | Проєктні роботи по реконструкції водозабору Ключарки | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 350,0 |  |
| 3.9 |  | Закупка смарт-лічильників | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 1210,0 |  |  |
| 3.10 |  | Заміна водопроводу вул.Одеська | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 560,0 |  |  |
| 3.11 |  | Заміна водопроводу вул.Ватутіна Миколи | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 200,0 |  |  |
| 3.12 |  | Заміна водопроводу вул.28 Панфіловців | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 358,0 |  |  |
| 3.13 |  | Заміна водопроводу по вул.Гуртова Олексія (Жовтнева) | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 312,8 |  |  |
| 3.14 |  | Заміна водопроводу по пл.Паланок (від Гуртова Олексія до Куруців) | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 220,4 |  |  |
| 3.15 |  | Заміна водопроводу по вул.Шергіївбратів | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 346,5 |  |  |
| 3.16 |  | Заміна дворових вводів по вул.Затишна (Плеханова) | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 402,5 |  |  |
| 3.17 |  | ПКД по об’єкту «Будівництво мереж водопостачання та водовідведення по вул.Терелі Йосипа м.Мукачево» | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 152,0 |  |  |
| 3.18 |  | ПКД по об’єкту «Будівництво водопровідної мережі по вул.Пряшівська від вул.Франка Івана до вул. Солов’їна у м.Мукачево» | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 224,0 |  |  |
| 3.19 |  | Заміна водопровідної мережі по вул. Щепкіна Михайла на ділянці від вул. Ужгородська до вул. Мечникова Іллі | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 480,0 |  |  |
| 3.20 |  | Заміна водопроводу по вул. Достоєвського Федора | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 500,0 |  |  |
| 3.21 |  | Будівництво водопровідної мережі ф150мм.від водозабору «Івана Франка» до ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 925,0 |  |  |
| 3.22 |  | Заміна водопровідної мережі по вул. Нова (від вул. Ярослава Мудрого до вул. Богуна Івана) | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 274,6 |  |  |
| 3.23 |  | Влаштування пожежних гідрантів | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 1000,0 |  |  |
| 3.24 |  | Реконструкція водозабору Шипка | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 500,0 |  |  |
| 3.25 |  | Заміна водопровідної мережі по вул.Глібова Леоніда | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 370,0 |  |  |
| 3.26 |  | Заміна водопровідної мережі по вул. Болгарська | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 294,0 |  |  |
| 3.27 |  | Заміна водопровідної мережі по вул. Хащинської Римми (від вул.Петефі Шандора до кінця) | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 372,4 |  |  |
| 3.28 |  | Заміна водопроводу по пл. Паланок (від вул. Гуртова до Графа фон Шенборна) | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівськоїміської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 372,8 |  |  |
| 3.29 |  | Заміна водопроводу по вул. Малильо Софії | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 263,2 |  |  |
| 3.30 |  | Заміна водопроводу по вул. Павловича Олександра | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 539,9 |  |  |
| 3.31 |  | Заміна водопроводу по вул. Ставровського-Попрадова Юлія | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 363,0 |  |  |
| 3.32 |  | Заміна водопроводу по вул. Кіса Роберта | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 316,8 |  |  |
| 3.33 |  | Заміна водопроводу по вул. Орлика Пилипа | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 276,1 |  |  |
| 3.34 |  | Заміна водопроводу по вул. Диканя Михайла | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 141,1 |  |  |
| 3.35 |  | Заміна водопроводу по вул. Бурча Василя | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 493,0 |  |  |
| 3.36 |  | Заміна водопроводу по вул. Жуковського Василя | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 168,9 |  |  |
| 3.37 |  | Заміна водопроводу по вул. Космодемянської Зої | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 432,6 |  |  |
| 3.38 |  | Заміна водопроводу по вул. Мечникова Іллі | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівськоїміської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 1690,4 |  |  |
| 3.39 |  | Заміна водопроводу по вул. Лінтура Петра | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 621,9 |  |  |
| 3.40 |  | Заміна водопроводу по вул. Виноградна | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 1014,0 |  |  |
| 3.41 |  | Заміна водопроводу по вул. Гончарова Івана | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 464,0 |  |  |
| 3.42 |  | Заміна водопроводу по вул. Ольбрахта Івана | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 550,0 |  |  |
| 3.43 |  | Заміна водопроводу по вул. Ерделі Адальберта | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 200,0 |  |  |
| 3.44 |  | Заміна водопровідної та каналізаційної мережі по вул. Лесі Українки | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 497,0 |  |  |
| 3.45 |  | Заміна водопроводу по вул. Лобачевського Миколи | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 796,0 |  |  |
| 3.46 |  | Заміна водопроводу по вул. Червоногірна | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 1418,5 |  |  |
| 3.47 |  | Реконструкція водозабору Чинадієво | 2021 рік-2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 3600,0 | 2500,0 |  |
| 3.48 |  | Будівництво водопровідної мережі в с. Павшино | 2021 рік-2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 4600,0 | 700,0 |  |
| 3.49 |  | Придбання насосного обладнання та комплектуючих на водозабір Кольчино | 2021 рік-2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 1891,3 | 3200,0 |  |
| 3.50 |  | Капітальний ремонт камери переключення в районі «Чернечої гори» | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 1000,0 |  |  |
| 3.51 |  | Встановлення фільтра на водозаборі «Окружна» (марганець) | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 500,0 |  |  |
| 3.52 |  | Будівництво напірного водогону ф300 відстанції ІІ підйому до камери переключення по вул. Митрополита Володимира (маг. «АЛМА») | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 1150,0 |  |  |
| 3.53 |  | Заміна водопроводу по вул. Каменського Яна Амоса | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 655,0 |  |  |
| 3.54 |  | Реконструкція водозабору «Ключарки» | 2021 рік-2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 2700,6 | 1000,0 |  |
| 3.55 |  | Закупка спецтехніки | 2021 рік-2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 3296,8 | 5344,5 |  |
| 3.56 |  | Заміна напірного водогону від ВНС ІІ підйому водозабору Центральний до вул.Садова | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 2100,0 |  |
| 3.57 |  | ПКД по об,єкту «Будівництво водопровідної та каналізаційної мережі кварталу Гренджі-Донського Василя у м.Мукачево» | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 395,0 |  |
| 3.58 |  | Кап.ремонт водопроводу по вул. Стасова Володимира | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 720,0 |  |
| 3.59 |  | Демонтаж не діючих шахт колишньої тепломережі у м. Мукачево | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівськоїміської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 650,0 |  |
| 3.60 |  | Гідравлічний розрахунок водозабору «Ключарки» з перспективою розвитку Мукачівської ТГ | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 385,0 |  |
| 3.61 |  | Заміна водогону по вул. Графа фон Шенборна ф200 із заміною вводів, без відновлення | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 2000,0 |  |
| 3.62 |  | Заміна водогону від вул.Кооперативна до вул.Хмельницького Богдана | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівськоїміської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 1000,0 |  |
| 3.63 |  | Заміна водопроводу по вул.  Некрасова Миколи | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 320,0 |  |
| 3.64 |  | Заміна водопроводу по вул.  Гребінки Євгена | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 370,5 |  |
| 3.65 |  | Будівництво каналізаційної мережі по вул.Червоногірна | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 240,0 |  |  | міської ТГ |
| 3.66 |  | Заміна колодязів зливної каналізації | 2020 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади | 548,0 |  |  | Безперебійне |
| 3.67 |  | Придбання спецтранспорту мулососу- пристрою для вакуумного очищення колодязів, вигрібних ям, септиків, відстійників, зливної і каналізаційної мереж від мулу або нафтошламу і транспортування його до місця вивантаження | 2021рік -2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 3 100,0 | 3 100,0 | та якісне  водопостачання |
| 3.68 |  | Будівництво каналізаційних мереж с. Павшино Мукачівського р-ну | 2021рік -2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 7 080,0 | 7 580,0 | та |
| 3.69 |  | Підключення зливної каналізації мікрорайону «Росвигово» до КНС №7(будівництво) станції перекачки зливної каналізації | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 4 500,0 |  | водовідведення |
| 3.70 |  | Реконструкція КНС №10 | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міськоїт ериторіальної громади |  | 2100,0 |  | Споживачам |
| 3.71 |  | Будівництво напірної лінії від КНС №7 до КОС «Н.Давидково» | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 10000,0 | Мукачівської |
| 3.72 |  | Заміна напірної лінії від КНС №9 до вул. Франка Івана | 2022 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  |  | 6000,0 | міської ТГ |
| 3.73 |  | Капітальний ремонт споруди свердловини № 8А в/з Окружна з виконанням надбудови | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 290,1 |  |  |
| 3.74 |  | ПКД по об’єкту «Будівництво реверсної лінії від в/з Франка Івана | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 120,0 |  |  |
| 3.75 |  | Придбання обладнання для пошуку прихованих вентилів | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 325,0 |  |  |
| 3.76 |  | Будівництво реверсної лінії від в/з Франка Івана | 2021 рік | КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади |  | 1400,0 |  |  |
| 3.77 |  | Будівництво водопроводу по вул. Проніна Василія, вул. Гастелло Миколи у м. Мукачево | 2021 рік | ММКП «Мукачівводоканал» | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 4420,0 |  |  |
| 3.78 |  | Коригування проекту «Будівництво водопроводу по вул..Проніна Василія, вул.. Гастелло Миколи у м. Мукачево» | 2021 рік | ММКП «Мукачівводоканал» | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 64,9 |  |  |
| 3.79 |  | Виготовлення ПКД по об’єктубудівництва «Капітальний ремонт тротуарів, водопровідної та каналізаційної мереж по вул. Графа фон Шенборна у м.Мукачево Закарпатської області» | 2021 рік | ММКП «Мукачівводоканал» | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 195,0 |  |  |
| 3.80 |  | Коригування проектних робіт по об’єкту будівництва «Реконструкція каналізаційних очисних споруд с. Н.Давидково Мукачівської міської територіальної громади» | 2021 рік | ММКП «Мукачівводоканал» | Бюджет Мукачівської міської територіальноїгромади |  | 170,0 |  |  |
|  |  | **Всього** |  |  |  | **2710,0** | **118711,44** | **47965,0** |  |

Секретар міської ради Яна ЧУБИРКО