Додаток

до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

16.12.2021 № 510

ПРОЄКТ

Програма розвитку житлово-комунального господарства

Мукачівської міської територіальної громадина 2022-2024 роки

1. Паспорт Програми

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління міського господарства Мукачівської міської ради | | |
| 2 | Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 № \_\_\_\_\_ | | |
| 3. | Розробник Програми | Управління міського господарства Мукачівської міської ради | | |
| 4. | Співрозробники Програми | - | | |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міського господарства Мукачівської міської ради | | |
| 5.1. | Головний розпорядник коштів | Управління міського господарства Мукачівської міської ради | | |
| 6. | Учасники Програми | Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності | | |
| 7. | ТермінреалізаціїПрограми | 2022 -2024 роки | | |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | I-й етап - 2022 рік  ІІ-й етап - 2023 рік  ІІІ-й етап - 2024 рік | | |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | бюджет Мукачівської міської територіальної громади | | |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми усього, тис.грн., у тому числі: | 36500,1 | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 140,0 | 12 783,0 | 19 577,1 |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | 4 140,0 | 12 783,0 | 19 577,1 |
| 9.2 | коштів інших джерел | - | - | - |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розвитку житлово-комунального господарства Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Програма спрямована на забезпечення обліку, реєстрації в реєстрі нерухомого майна об’єктів комунального майна в житлових будинках та збереження майна комунальної власності .

3. Визначення мети Програми

Метою Програми розвитку житлово-комунального господарства Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки є:

1)забезпечення придбання камер відео нагляду для об’єктів благоустрою та об’єктів інфраструктури міста Мукачево та територіальної громади.

2)забезпечення виготовлення технічної документації по інвентаризації житлового фонду.

4) Забезпечення покращення стану комунального житла.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюватиметься відповідно до вимог визначених нормативно-правовими актами, за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1).

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом трьох етапів :

I-й етап - 2022 рік, ІІ-й етап - 2023 рік, ІІІ-й етап - 2024 рік

.

5. Перелік завдань Програми та результативні показники

1) придбання камер відео нагляду.

2)виготовлення технічної документації по інвентаризації житлового фонду та об’єктів інфраструктури Мукачівської міської територіальної громади.

3) Покращення стану комунального житла.

У ходівиконанняПрограмиочікуєтьсядосягненнянаступнихрезультатів:

1. збільшення терміну придатності елементів благоустрою.
2. Забезпечення належних умов для проживання та відпочинкунаселення.

В результаті реалізації заходів Програми підвищиться якісний рівень об’єктів житлово-комунального фонду, а це, в свою чергу, створить умови для покращення комфорту проживання мешканців громади та належного утримання об’єктів житлового фонду та благоустрою територіальної громади.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Програмою передбачено забезпечити виконання комплексу робіт, спрямованих на придбання основних фондів для потреб житлово-комунального господарства, поліпшення (збільшення) об’єктів та елементів благоустрою, покрашення технічного стану житлового фонду, виготовлення технічної документації по інвентаризації житлового фонду, об’єктів благоустрою.

Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом виконання заходів, які дадуть змогу забезпечити комплексний благоустрій території міста, сприятливе для життєдіяльності людини середовище, покращити стан житлового фонду (Додаток 2).

1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління міського господарства Мукачівської міської ради здійснює координацію дій між учасниками Програми та контролює її виконання.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально готує та подає відділу економіки Мукачівської міської ради та фінансовому управлінню Мукачівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання(додаток 3).

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання програми згідно додатку 3 до цієї програми.

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми за підсумками року подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан виконання програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.

У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми та пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

Секретар міської ради Яна ЧУБИРКО

Додаток 1

до Програми розвитку житлово-комунального

господарства Мукачівської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Ресурсне забезпечення Програми розвитку житлово-комунального господарства Мукачівської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми | | | Усього витрат на виконання Програми |
|  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: |  |  |  |  |
| бюджет Мукачівської міської територіальної  громади | 4 140,0 | 12 783,0 | 19 577,1 | 36500,1 |
| кошти інших джерел |  |  |  |  |
| Разом | 4 140,0 | 12 783,0 | 19 577,1 | 36500,1 |

Секретар міської ради Яна ЧУБИРКО

Додаток 2

до Програми розвитку житлово-комунального господарства Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Перелік заходів і завдань Програми розвитку житлово-комунального господарства Мукачівської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва напряму діяльності  (пріоритетнізавдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-  вання | Обсягифінансування  (вартість), тис.грн. | | | | | Очікуваний результат |
| 2022 | 2023 | | 2024 | |
| 1. | Основніфонди | *Придбання основних засобів*  (камери відеонагляду) | 2022-2024 роки | УМГ, Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності | бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 4000,0 | 12643,0 | | 19437,1 | | Забезпечення збереження майна комунальної власності |
| 2 | Технічна документація | Проведення інвентаризації житлового фонду та виготовлення інвентарних справ на житлові будинки | 2022-2024 роки | УМГ, Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності | бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 140,0 | 140,0 | | 140,0 | | Забезпечення виготовлення технічної документації по інвентаризації житлового фонду та об’єктів благоустрою Мукачівської міської територіальної громади |
|  | Разом |  |  |  |  | 4140,0 | | 12783,0 | | 19577,1 |  |

Секретар міської ради Яна ЧУБИРКО Додаток 3

до Програми розвитку житлово-комунальногогосподарства Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

# Інформація про виконання Програми за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Управління міськогого сподарства Мукачівської міської ради |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. |  | УправлінняміськогогосподарстваМукачівськоїміської ради |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця Програми |
| 3. |  | Програма розвитку житлово-комунального господарства Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки |
|  | КПКВК | найменування програми |

4. Напрями діяльності та заходи Програми - утримання об’єктів благоустрою в належному стані.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Стан виконаннязаходів (результативніпоказникивиконанняПрограми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Коштинебюджетнихджерел | Міський бюджет | Місцевийбюджет | Районний, міський (місто обласногопідпорядкування) бюджети | Коштинебюджетнихджерел |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою:

*тис. грн.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Бюджетні асигнування з урахуванням змін* | | | *Проведені видатки* | | | *Відхилення* | | |
| *Усього* | *Загальний фонд* | *Спеціальний фонд* | *Усього* | *Загальний фонд* | *Спеціальний фонд* | *Усього* | *Загальнийфонд* | *Спеціальнийфонд* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради Яна ЧУБИРКО

Керуючий справами виконавчого комітету Олександр ЛЕНДЄЛ

Мукачівської міської ради