Додаток до рішення

виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

31.05.2022 № 230

ПРОГРАМА

 удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції

1. Паспорт Програми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради |
| 2. | Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про погодження програми |   |
| 3. | Розробник Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради |
| 4. | Співрозробник Програми  | Управління міського господарства Мукачівської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради, виконавчий комітет Мукачівської міської ради, Управління міського господарства Мукачівської міської ради, балансоутримувачі захисних споруд ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів) у багатоквартирних будинках |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Мукачівської міської ради, Управління міського господарства Мукачівської міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Структурні підрозділи Мукачівської міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | Протягом 2022-2024 років |
| 7.1 | Етапи виконання Програми: |  1 етап - 2022 рік 2 етап - 2023 рік 3 етап - 2024 рік  |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми |  Бюджет Мукачівської міської  територіальної громади  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми усього, в тому числі: |  2022 рік - 9442,3 тис. грн 2023 рік - 136,8 тис. грн  2024 рік - 136,8 тис. грн  |
| 9.1 | Коштів місцевого бюджету |  9715,9 тис. грн |
| 9.2 | Коштів інших джерел |  - |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Військова агресія рф проти України, призвела до нагальної потреби в вирішенні проблеми забезпечення безпеки населення від дії засобів ураження з метою збереження життя та здоров’я мешканців Мукачівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і території Мукачівської міської територіальної громади (далі - територіальна громада) потребує як приведення у належний технічний стан об’єктів цивільного захисту населення (укриттів, засобів оповіщення населення) від загроз воєнного, техногенного та природного характеру, які несуть загрозу для населення та інфраструктури територіальної громади.

Одним із шляхів вирішення вказаних завдань є комплекс заходів на забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням у період дії воєнного або надзвичайного стану, виникнення іншої загрози природного або техногенного характеру, створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення комплексної роботи щодо удосконалення системи оповіщення населення, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Кожна із вищерозглянутих проблем може бути вирішено завдяки ресурсному забезпеченню даної Програми удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції (далі — Програми).

Терміни, які застосовуються у Програмі мають наступні значення:

1. балансоутримувач захисної споруди - власник захисної споруди або юридична особа, яка утримує її на балансі, співвласники житлового будинку на праві спільної сумісної власності, щодо [найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках, які утворили для належного утримання та використання спільного майна об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі ОСББ);
2. [найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є: забезпечення безпеки населення від дії засобів ураження під час воєнного стану, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення, захищеності, своєчасного оповіщення населення, удосконалення заходів з оборонної роботи на території Мукачівської міської територіальної громади.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма є:

- ремонт споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках);

- приведення фонду захисних споруд цивільного захисту в готовність до використання за призначенням в умовах воєнного стану, загрози настання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- удосконалення складових елементів та утримання в працездатному стані елементів автоматизованої системи централізованого оповіщення населення територіальної громади;

- придбання та ремонт спеціального обладнання;

- запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і території територіальної громади;

- підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації.

Реалізація Програми здійснюється для забезпечення безпеки населення від дії засобів ураження під час воєнного стану, збереження життя та здоров’я мешканців територіальної громади, попередження виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та сприяння оборонній роботі.

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади в обсягах згідно додатку 1 до Програми.

Термін реалізації заходів Програми – протягом 2022-2024 років.

5. Перелік завдань Програми та результативні показники

Основні завдання Програми:

1) здійснення комплексу заходів з ремонту для забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням у період дії воєнного стану, загрози виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

2) обслуговування засобів оповіщення та комплектуючих матеріалів до них, засобів зв’язку органів управління та сил цивільного захисту;

3) придбання матеріально – технічних засобів для забезпечення роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та розрахунково – аналітичної групи;

4) проведення заходів щодо оповіщення та призову громадян на строкову службу;

5)заходи щодо утримання захисних споруд цивільного захисту населення.

Завдання, заходи з виконання Програми та очікуваний результат визначено у додатку 2 до Програми.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу: забезпечити безпеку населення від дії засобів ураження під час воєнного стану, захистити населення і територію Мукачівської міської територіальної громади в разі виникнення надзвичайних ситуацій та подій; покращити стан техногенної безпеки об’єктів; оперативно реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру; проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи; виконувати заходи щодо оборонної роботи.

У разі виконання Програми забезпечуватиметься функціонування міської ланки регіональної підсистеми єдиної державної системи реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з метою зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та робота для популяризації військової служби та зміцнення обороноздатності нашої держави.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Основні напрямки та заходи діяльності Програми:

1) здійснення комплексу заходів з поточного ремонту для забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням у період дії воєнного стану, загрози виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

2) обслуговування засобів оповіщення та комплектуючих матеріалів до них, засобів зв’язку органів управління та сил цивільного захисту;

3) придбання матеріально – технічних засобів для забезпечення роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та розрахунково – аналітичної групи;

4) проведення заходів щодо оповіщення та призову громадян на строкову службу;

5)заходи щодо утримання захисних споруд цивільного захисту населення;

6) поточний ремонт споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках).

 7. Особливості проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках) та споруд цивільного захисту, які обліковуються на балансі УМГ.

 В особливий період нарощування фонду захисних споруд здійснюється шляхом облаштування найпростіших укриттів відповідно до завдань цивільного захисту, передбачених у планах цивільного захисту на особливий період Мукачівської міської територіальної громади.

 Для встановлення можливості використання для укриття населення підвальних приміщень багатоквартирних будинків в якості  [найпрос](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/138-2017-%D0%BF?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81" \l "w1_7)тіших укриттів ці підвальні приміщення підлягають огляду комісії, склад якої призначає міський голова в формі розпорядження.

 Висновки комісії є підставою для складання акту оцінки об’єкта щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, взяття на облік найпростішого укриття.

 Висновки комісії про стан укриття є підставою для проведення, після взяття на облік найпростіших укриттів, Управлінням міського господарства Мукачівської міської ради (далі УМГ) поточних ремонтів споруд цивільного захисту, [найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках, які знаходяться в комунальній власності, на балансі УМГ, або у спільній сумісній власності.

У разі коли балансоутримувачем споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках) не є підприємство, установа , організація комунальної форми власності проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках) може здійснюється УМГ на умовах спільного фінансування з балансоутримувачем, де частка місцевого бюджету складає 99%, а частка балансоутримувача 1% від кошторисної вартості поточних робіт. При цьому кошторис виготовляється за рахунок місцевого бюджету.

Балансоутримувач споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках) який не є підприємством, установою , організацією комунальної форми власності для проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках) за рахунок коштів місцевого бюджету надає до міської ради наступні документи:

- заяву на ім’я міського голови на проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках);

- копію рішення керівного органу балансоутримувача, протоколу правління ОСББ, щодо прийняття рішення про участь у Програмі, надання згоди на співфінансування у передбаченому Програмою розмірі, завірений керівником балансоутримувача та скріплений печаткою (за наявності печатки).

Заява та додані до неї документи передаються на виконання до Управління міського господарства.

Управління міського господарства перевіряє надані документи, проводить заходи з розробки за рахунок місцевого бюджету кошторису на проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках). Розгляд заяв та доданих до неї документів здійснюється в порядку черговості їх надходження.

Сума на проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках) з місцевого бюджету складає 99% вартості поточних робіт, зазначеної в кошторисі.

Рішення про виділення коштів приймається виконавчим комітетом Мукачівської міської ради за наявності коштів в міському бюджеті та належним чином оформлених документів.

 УМГ проводить процедуру закупівель робіт згідно з діючим законодавством.

УМГ укладає трьох сторонній договір на виконання поточних робіт у якому передбачено можливість здійснення авансового платежу підрядній організації зі сторони балансоутримувача у розмірі частки співфінансування.

 УМГ починає фінансування поточного ремонту споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках) після отримання доказів здійснення авансового платежу підрядній організації зі сторони балансоутримувача у розмірі частки співфінансування.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради здійснює координацію та контроль за виконанням заходів Програми.

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець Програми щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Мукачівської міської

ради та відділу економіки Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання Програми, згідно з додатком 3.

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради, Управління міського господарства Мукачівської міської ради за підсумками року подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан виконання Програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ

Додаток 1 до Програми удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи

Мукачівської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки в новій редакції

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми (тис.грн.) |  Усього витрат на виконання Програми (тис.грн.) |
| І | ІІ | ІІІ |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| Обсяг ресурсів усього, у тому числі: | 9442,3 | 136,8 | 136,8 | 9715,9 |
| місцевий бюджет | 9442,3 | 136,8 | 136,8 | 9715,9 |

1. Керуючий справами виконавчого комітету
2. Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ

Додаток 2 до Програми удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки в новій редакції

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| 1. | Комплекс заходів з ремонту для забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням у період дії воєнного стану, загрози виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. | Поточний ремонт споруд цивільного захисту ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів у багатоквартирних будинках).Поточний ремонт споруд цивільного захисту | 2022 | 1. Управління міського господарства Мукачівської міської ради, балансоутримувачі захисних споруд ([найпрості](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3)ших укриттів) у багатоквартирних будинках
 | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 5000,04000,0 | Забезпечення безпеки населення від дії засобів ураження під час воєнного стану |
| 2023 | 0 |
| 2024 |  0 |
| 2. | Обслуговування та вдосконалення засобів оповіщення та комплектуючих матеріалів до них, засобів зв’язку органів управління та сил цивільного захисту | Послуги з технічного обслуговування засобів, зв’язку та системи оповіщення | 2022 | 1. Виконавчий комітет Мукачівської міської ради, Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи

Мукачівської міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 14,4 | Оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, населення Мукачівської міської ТГ.Забезпечення зв’язком органів управління та сил цивільного захисту |
| 2023 | 16,8 |
| 2024 | 16,8 |
| 3. | Забезпечення роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та розрахунково – аналітичної групи | Матеріально – технічне забезпечення роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та розрахунково – аналітичної групи | 2022 | 1. Виконавчий комітет Мукачівської міської ради, Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської
2. міської ради
 | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 31,9 | Забезпечення роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та розрахунково – аналітичної групи |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 4. | Заходи щодо утримання захисної спорудицивільного захисту Мукачівської міської ради | Проведення поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту Мукачівської міської ради: м.Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2 | 2022 | 1. Виконавчий комітет Мукачівської міської ради, Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської

міської ради | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 375,0 | Приведення захисної спорудицивільного захистув готовність |
| 2023 | 100,0 |
| 2024 | 100,0 |
| 1. 5.
 | Заходи з оповіщення та призову на військову службу | Придбання ксероксного паперу та конвертів для оповіщення призовників  | 2022 | 1. Виконавчий комітет Мукачівської міської ради, Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської
2. міської ради
 | Бюджет Мукачівської міської територіальної громади | 1. 21,0
 | 1. Виконання заходів з оповіщення військово-зобов’язаних
 |
| 2023 | 1. 20,0
 |
| 2024 | 1. 20,0
 |
| 1. **Всього:**
 | **2022** |  |  | 1. **9442,3**
 | 1. **9715,9 тис. грн**
 |
| **2023** | 1. **136,8**
 |
| 1. **2024**
 | 1. **136,8**
 |

1. Керуючий справами виконавчого комітету
2. Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ
3. Додаток 3
4. до Програми удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції

Інформація про виконання програми за \_\_\_\_\_\_\_ рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. |  |  |  |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  |  |  |
|  | КФКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | Захід | Головнийвиконавецьта строквиконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | Всього | У тому числі: |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти небюджетних джерел | Міський бюджет | Місцевий бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Кошти небюджетних джерел |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ